# 下沙街道2024年公益创投项目

# 末

# 期

# 评

# 估

# 报

告

# 杭州市拱墅区乐助公益发展中心

2024年12月

第一部分  末期检查概述

- 下沙街道2024年公益创投项目末期检查概述

下沙街道2024年公益创投项目由杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处主办，杭州市拱墅区乐助公益发展中心承办。自2024年2月启动以来，历经项目征集、项目评审、项目优化、项目签约阶段，于2024年4月进入项目实施阶段。

公益创投项目的末期检查，旨在检查项目执行方项目运营整体情况，检验项目完成度，核查项目资金使用的规范性，以保证财政资金的安全与有效使用。

- 检查主要内容

- 1.项目实施进度和内容

2.项目财务的规范性和合理性

3.项目成效

4.社会影响

- 受评组织参与评估人员

受评项目的负责人和财务人员

- 评估执行方

## 杭州市拱墅区乐助公益发展中心

- 末期检查设计

- 评估对象

下沙街道2024年公益创投项目共9个，分别是：

| 项目编号 | 项目名称 | 承接机构 |
| --- | --- | --- |
| 2024XS001 | “荟沙有邻”社区共建共融服务项目 | 杭州市拱墅区支点公益事业发展中心 |
| 2024XS002 | “暖心计划”计生家庭增能融合服务项目 | 杭州市余杭区文泽社会组织服务中心 |
| 2024XS003 | “小苗驿站”婴幼儿照护和发展建设项目 | 杭州市钱塘区下沙街道早城社区早春社社会组织服务中心 |
| 2024XS004 | “家有救星”社企融合服务项目 | 杭州市钱塘区红十字杭蓝救援队 |
| 2024XS005 | “小沙励”助力居民就业共富项目 | 杭州市钱塘区下沙街道湾南社区社会组织服务中心 |
| 2024XS006 | “聚善下沙”社区1516便民市集项目 | 杭州市上城区蒋金海爱心车队公益驿站 |
| 2024XS007 | “暖益度”助力残疾人发展项目 | 杭州市钱塘区七色花妇女儿童成长中心 |
| 2024XS008 | “青葵伙伴”青少年家社成长共育项目 | 杭州市钱塘区元成社区社会组织服务中心 |
| 2024XS009 | “花田依旧在”老年天团发展项目 | 杭州市钱塘区七色花妇女儿童成长中心 |

- 末期评估组成员

| NO | 姓名 | 头衔 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑晶晶 | 杭州市拱墅区乐助公益发展中心 项目主管 | 项目评审 |
| 2 | 杨华 | 浙江浙经天策会计师事务所、中国注册会计师 | 财务评审 |

- 评估日程

1. 评估程序

下沙街道2024年公益创投项目末期检查程序包括以下几个内容和步骤：

第一，项目方自我评估及接受第三方评估准备；

第二，项目成效指导；

第三，第三方现场核查；

第四，汇总评估结果，提交主办方审核。

各个程序由相应的团队或人员实行，各步骤有不同的实施方式和产出。

2. 评估方法

（1）文献法

组织资料，包括但不限于组织的基本信息（组织章程等）、与项目有关的组织制度文本（项目财务管理制度等）和组织日常工作记录（董事会或理事会会议记录、组织内训记录等）。

项目资料，包括但不限于项目实施计划表、项目实施年度计划表、项目服务调整申请表、项目节点文件（上月完成情况表、月度工作计划表、项目月度收支表）、项目活动档案资料（服务对象申请表、服务对象汇总表、项目团队成员表、服务活动呈报表、服务对象签到表）。

其他资料，包括但不限于项目测评工具（服务满意度问卷等）、项目各类统计文本（服务满意度调查结果统计等）和项目各类工作报告等。

（2）观察法

为了解项目的具体服务过程，工作人员应对每个项目的日常服务或活动过程进行现场观察。观察内容包括：服务环境、服务内容、服务方法以及服务人员与服务对象的互动、服务评价等（可参照项目走访记录表、活动现场监测表、对账记录表、档案资料抽检记录表等）。

第二部分 末期检查结果

- 项目绩效评估综述

经过评估专家对各项目模块具体指标的现场评估，下沙街道2024年公益创投项目各模块得分与评估总分明细如下：

| 项目编号 | 项目名称 | 承接机构 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024XS001 | “荟沙有邻”社区共建共融服务项目 | 杭州市拱墅区支点公益事业发展中心 | 90 |
| 2024XS002 | “暖心计划”计生家庭增能融合服务项目 | 杭州市余杭区文泽社会组织服务中心 | 83 |
| 2024XS003 | “小苗驿站”婴幼儿照护和发展建设项目 | 杭州市钱塘区下沙街道早城社区早春社社会组织服务中心 | 81 |
| 2024XS004 | “家有救星”社企融合服务项目 | 杭州市钱塘区红十字杭蓝救援队 | 83 |
| 2024XS005 | “小沙励”助力居民就业共富项目 | 杭州市钱塘区下沙街道湾南社区社会组织服务中心 | 82 |
| 2024XS006 | “聚善下沙”社区1516便民市集项目 | 杭州市上城区蒋金海爱心车队公益驿站 | 87 |
| 2024XS007 | “暖益度”助力残疾人发展项目 | 杭州市钱塘区七色花妇女儿童成长中心 | 81 |
| 2024XS008 | “青葵伙伴”青少年家社成长共育项目 | 杭州市钱塘区元成社区社会组织服务中心 | 86 |
| 2024XS009 | “花田依旧在”老年天团发展项目 | 杭州市钱塘区七色花妇女儿童成长中心 | 84 |

参加末期检查的项目中，项目分数最低分为81分；项目最高分为90分；其中不低于80分的项目有9个。

参加末期检查的项目中，分数高于90的项目有1个，建议评定为：优秀，是：

| 项目编号 | 项目名称 | 承接机构 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024XS001 | “荟沙有邻”社区共建共融服务项目 | 杭州市拱墅区支点公益事业发展中心 | 90 |

参加末期检查的项目中，分数不低于85分的有2个，建议评定为：良好，分别是：

| 项目编号 | 项目名称 | 承接机构 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024XS006 | “聚善下沙”社区1516便民市集项目 | 杭州市上城区蒋金海爱心车队公益驿站 | 87 |
| 2024XS008 | “青葵伙伴”青少年家社成长共育项目 | 杭州市钱塘区元成社区社会组织服务中心 | 86 |

参加末期检查的项目中，分数介于80-85分之间的有6个，建议评定为：合格，分别是：

| 项目编号 | 项目名称 | 承接机构 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024XS002 | “暖心计划”计生家庭增能融合服务项目 | 杭州市余杭区文泽社会组织服务中心 | 83 |
| 2024XS003 | “小苗驿站”婴幼儿照护和发展建设项目 | 杭州市钱塘区下沙街道早城社区早春社社会组织服务中心 | 81 |
| 2024XS004 | “家有救星”社企融合服务项目 | 杭州市钱塘区红十字杭蓝救援队 | 83 |
| 2024XS005 | “小沙励”助力居民就业共富项目 | 杭州市钱塘区下沙街道湾南社区社会组织服务中心 | 82 |
| 2024XS007 | “暖益度”助力残疾人发展项目 | 杭州市钱塘区七色花妇女儿童成长中心 | 81 |

- 项目末期检查问题描述

自各项目立项以来，各项目方严格按照项目书的要求和规划开展了相关活动。通过团队的共同努力以及社会各界的支持与配合，这些项目已经取得了一定的成果，并且在一定程度上满足了服务对象的需求。这不仅体现在直接提供的服务质量上，也反映在了服务对象对各项目方的认可度上。与此同时，各项目方也意识到，为了更好地服务于社会、帮助到更多需要帮助的人，仅仅满足于现状是不够的。因此，在执行过程中，各项目组积极探索如何更深层次地理解并响应服务对象的需求。各项目方开展深入调研，收集居民反馈，不断加强与其他机构或组织之间的合作交流，以增强项目的可持续性。然而，值得注意的是，尽管取得了不少成绩，但在实际操作层面仍存在一些亟待解决的问题。

- 项目方面，主要表现在以下几个方面：

（1）资源配置不够均衡：部分项目由于宣传力度不足等原因，导致服务效果覆盖面较弱，服务对象参与度不高。如“暖心计划”计生家庭增能融合服务项目有个别活动覆盖计生家庭人数数量不足总人数的50%；“小苗驿站”婴幼儿照护和发展建设项目中面向儿童主任开展活动参与人员较少，覆盖面不广。

- （2）部分项目项目档案管理规范性欠缺，或需补充材料。例如，“家有救星”社企融合服务项目缺少相关的线上宣传材料，“聚善下沙”社区1516便民市集项目相关的台账总体充分完整，但少部分材料缺乏整体计划安排。

2.财务方面，主要表现在以下几个方面：

（1）财务发票未及时入账或财务材料不齐全。如“荟沙有邻”社区共建共融服务项目2024年12月活动物资发票19524.13元，缺少物资详细清单，“家有救星”社企融合服务项目2024年1月打款的代理记账费300元未明确标注4月份财务代记账需要补充说明。如“小沙励”助力居民就业共富项目“小苗驿站”社区文化共富建设项目因社会组织原始资金不足暂未入账。

（2）部分项目财务附件不完整，存在缺失必要财务附件的问题。“小苗驿站”社区文化共富建设项目中部分报销单无经办人、证明人、审批人签字，“花田依旧在”仍存在专家缺少资质证明；物资发放缺少签收单等相关附件。

“荟沙有邻”社区共建共融服务项目

从项目档案审核来看，开展社区融合活动12场；开展“潮领美好生活”大型融合服务活动2场。服务人次高达291人，完成市级以及上媒体宣传2篇。

- 从财务管理来看，经费使用总计60004.74元。2024年12月活动物资发票19524.13元，缺少物资详细清单。其中一笔700元的专家费，由于专家银行卡失效无法打款，因此将这笔钱转给第三人，由第三人支付宝转给专家本人，附有支付宝转账截图。

“暖心计划”计生家庭增能融合服务项目

从项目档案审核来看，项目累计开展日常关怀服务36次、情感支持小组活动8次、技能提升小组活动8次、社会融入活动6次，活动人数58人，累计服务人次242人。

从财务管理来看，经费使用总计54191.58元。项目整体财务状况良好，其中人员工资超过50%的部分为4000元，扣除。

“小苗驿站”社区文化共富建设项目

从项目档案审核来看，“小苗”启能活动开展50次，服务450人次；“小苗”培能活动开展12次，服务126人次；“小苗”聚能活动开展2次，服务20人次；“小苗”育能活动开展20次，服务60人次。完成“小苗驿站”社区发展手册制作，完成市级媒体报道2篇。本项目覆盖面不广，未覆盖到21个社区。

从财务管理来看，经费使用总计60003.6元。会计核算不规范，创投项目不是捐赠收入；管理费用超支14.52元，扣除；部分报销单无经办人、证明人、审批人签字；其中专家费2500元、2000元，志愿者费1220元，宣传费2342元，物资1224.43元、328.97元，办公用品565元，交通费543.10元、556.40元、680.20元未支付（由于该项目账户无原始资金，账户资金不足，未支付款项将于末期拨款后支付）。

“家有救星”社企融合服务项目

从项目档案审核来看，开展急救培训普及20场，急救演练4场，消防演练4场，消防逃生演练4场，防溺水演练4场，组建志愿队伍，完成安全手册制作。

从财务管理来看，经费使用总计60000.43元。其中2024年1月打款的代理记账费300元未明确标注4月份财务代记账，需要补充说明。

“小沙励”助力居民就业共富项目

从项目档案审核来看，开展技能培训30次，服务350人次，多开展6次活动;总结项目经验1次，完成区级及以上媒体宣传2篇（浙江在线、杭州日报）。

从财务管理来看，经费使用总计59920.33元。其中会计核算不规范、创投项目不是捐赠收入，项目未独立核算，支出全部在“其他应付款”核算；专家未按次签到；缺少12月份全部打款回单（由于该项目账户无原始资金，账户资金不足，未支付款项将于末期拨款后支付）。

“聚善下沙”社区1516便民市集项目

从项目档案审核来看，开展聚善下沙社区1516便民市集项目42场，累计服务人次高达3772次，组建爱心小分队开展高龄老人就医、出行等服务10次，开展新志愿者内部培训2次，完成市集媒体宣传2篇，拍摄完成4分钟的活动视频，满意度调查报告显示居民的满意度不低于85%。但是缺少项目的末期评估报告。

从财务管理来看，经费使用总计71148元。项目整体财务情况良好。

“暖益度“助力残疾人发展项目

从项目档案审核来看，完成残疾人专业康复训练10场，开展社会融入活动6场，受益人数207人次。完成市级媒体1篇，区级媒体1篇。共富模式缺少单页宣传稿，缺少前期交流相应的台账。

从财务管理来看，经费使用总计48550元。其中项目活动时间为1.5h，但是志愿者补贴发100元，不合理，因此扣除1450元；缺少2024年10月-12月工资社保、凭证和银行回单；缺少2024年10月-12月银行打款回单。

“青葵伙伴”青少年家社成长共育项目

从项目档案审核来看，开展青少年家社融合共建主题活动6场；开展青少年发展主题小组活动20次，包括绿色生活创新小组5次，非遗技能传承小组5次，传统文化发展小组5次，技能实践小组5次；开展青少年社区议事活动8场，市级媒体宣传2次。整体项目完成度100%，覆盖元成、新元社区，产出技能手册（防洪防涝、防火逃生）2份，充分联动周边企业，开展职业体验活动。

从财务